## 様式書類
全建統一様式第８号 | [8 empty] | 安全ミーティング報告書
[12 empty] | 一次請負 会 社 名 | [8 empty] | 元 請 確 認 欄
[21 empty] | 統責者 |  | 元管者 |  |  | 工事担当者
施工会社名
打合せ日 |  |  |  | 年 |  | 月 | 日 | （ |  | ） |  | 職長氏名
[21 empty] | ・ |  | ・ |  |  | ・
作業日 （いつ） |  |  | 作業場所 （どこで） |  |  | 作 業 内 容 （なにを……） | [9 empty] | 作 業 方 法 （どのようにして…設備・機材を使用して） | [8 empty] | 作業人員
[25 empty] | 予定 |  | 実施
作業に必 要な資格 及び配置 |  |  | 作業主任者 | [5 empty] | 玉掛者
|  |  | 作業指揮者 | [5 empty] | 合図者
元請からの 連絡調整事項
リスクアセスメント作業手順書の内容を確認して記入の事（判定が＜５、４＞⇒最優先の対策実施判定が＜３＞⇒優先的対策実施のこと）
実施したリスクアセスメント | 予定作業に対して こんな危険がある （「～するとき、～になる。」と記載する） | [9 empty] | 重篤度 | 可能性 | 評価点 | 評 価 | 危険に対してこのようにする （リスク低減措置） | [6 empty] | 重篤度 | 可能性 | 評価点 | 評 価 | 実施の 確 認
①
②
③
④
⑤
職長の 確認事項 |  | 高齢者、年少者 特別指示
作業場所≪作業床・手すり・通路・開口部養生・立入禁止措置・その他（ ）≫の確認を【した、しない】
足場の作業前の点検（手摺、中さん、幅木）について、異常が【あった、なかった】異常があったとき修理【した、しない】
体調不良者≪寝不足・顔色・目の玉・二日酔い・病気等≫の確認を【した、しない】
に自分の危険予知 番号を記入する事 安全ミーティング 出席者サイン
重篤度の見積り基準 | [6 empty] | 可能性の見積り基準 | [9 empty] | 危険性又は有害性の評価と危険度の判断基準
受傷程度の重篤度の見積基準 |  |  |  |  | 点数 |  | 災害発生の可能性の見積基準 | [6 empty] | 点数 |  |  | 評価点の見積り |  |  | 評価 |  |  |  | 判定
極めて重大（死亡・障害） |  |  |  |  | 3 |  | 極めて高い（よほど注意力がないと負傷する） | [6 empty] | 3 |  |  | 3＋3 | 6 | ⇒ | 直ちに解決すべき問題がある |  |  | ５ | 即座に対策が必要
重大（休業災害） |  |  |  |  | 2
軽微（不休災害） |  |  |  |  | 1 |  | 可能性がある（注意していないと負傷する） | [6 empty] | 2 |  |  | 3＋2、2＋3 | 5 | ⇒ | 重大な問題がある |  |  | ４ | 抜本的対策が必要
[17 empty] | 2＋2、1＋3、3＋1 | 4 | ⇒ | かなり問題がある |  |  | ３ | 何らかの対策が必要
[7 empty] | ほとんどない（注意しなくてもほとんど負傷しない） | [6 empty] | 1 |  |  | 1＋2、2＋1 | 3 | ⇒ | 多少問題がある |  |  | ２ | 現時点では必要なし
[17 empty] | 1＋1 | 2 | ⇒ | 問題少ない |  |  | １ | 対策の必要なし
本日の作業を安全に終了しました
氏名

## 記載例
全建統一様式第８号 | [10 empty] | 安全ミーティング報告書
[14 empty] | 一次請負 会 社 名 |  |  |  | 大山建設(株) | [6 empty] | 元 請 確 認 欄
[25 empty] | 統責者 |  | 元管者 |  |  | 工事担当者
[14 empty] | 施工会社名 |  |  |  | (株)山田工務店
打合せ日 |  |  |  | 令和 2 | 年 | 8 | 月 | 10 | 日 | （ | 水 | ） |  | 職長氏名 |  |  |  | 間 島 健 児
[25 empty] | ・ |  | ・ |  |  | ・
作業日 （いつ） |  |  |  | 作業場所 （どこで） |  |  | 作 業 内 容 （なにを……） | [10 empty] | 作 業 方 法 （どのようにして…設備・機材を使用して） | [10 empty] | 作業人員
[29 empty] | 予定 |  | 実施
8 |  | 10 |  | 荷降し場所 |  |  | 型枠材の荷降し、荷揚げ | [10 empty] | 移動式クレーンを使って運搬車から組み立て場所に荷降し | [10 empty] | 2 |  | 2
|  |  |  | 基礎型枠 |  |  | 地中梁の組立て | [10 empty] | 担いで小運搬する | [10 empty] | 6 |  | 6
作業に必 要な資格 及び配置 |  |  |  | 作業主任者 | [6 empty] | 玉掛者 |  |  |  | ○○○○
|  |  |  | 作業指揮者 | [6 empty] | 合図者
元請からの 連絡調整事項 |  |  |  | １．吊り荷の下に人を立ち入らせないこと
２．安全衛生責任者（職長）は、安全帯の使用を確認すること
３．安全衛生責任者（職長）は、型枠材の荷揚げ場所の確認と置き方を指示すること
リスクアセスメント作業手順書の内容を確認して記入の事（判定が＜５、４＞⇒最優先の対策実施判定が＜３＞⇒優先的対策実施のこと）
実施したリスクアセスメント | 予定作業に対して こんな危険がある （「～するとき、～になる。」と記載する） | [11 empty] | 重篤度 | 可能性 | 評価点 | 評 価 | 危険に対してこのようにする （リスク低減措置） | [8 empty] | 重篤度 | 可能性 | 評価点 | 評 価 | 実施の 確 認
| ① | 荷揚げ作業中、車上から墜落する | [10 empty] | ３ | ３ | ６ | ５ | 親鋼・昇降階段の設置 | [8 empty] | ２ | １ | ３ | ２ | ✓
| ② | 移動時に開口部から墜落する | [10 empty] | ３ | １ | ４ | ３ | 開口部周りでは背を向けて作業しない | [8 empty] | ３ | １ | ４ | ３ | ✓
| ③ | 運搬時に転落する | [10 empty] | ３ | ２ | ５ | ４ | 長尺物は２人１組で運搬する | [8 empty] | ２ | １ | ３ | ２ | ✓
④
⑤
職長の 確認事項 |  |  | 高齢者、年少者 特別指示 |  |  |  | 高所作業禁止
作業場所≪作業床・手すり・通路・開口部養生・立入禁止措置・その他（ ）≫の確認を【した、しない】
足場の作業前の点検（手摺、中さん、幅木）について、異常が【あった、なかった】異常があったとき修理【した、しない】
体調不良者≪寝不足・顔色・目の玉・二日酔い・病気等≫の確認を【した、しない】
に自分の危険予知 番号を記入する事 安全ミーティング 出席者サイン | [5 empty] | １ | ○○○ |  |  |  | １ | ○○○ |  |  |  | ３ | ○○○ |  |  | ３ | ○○○
[6 empty] | ３ | ○○○ |  |  |  | １ | ○○○
重篤度の見積り基準 | [8 empty] | 可能性の見積り基準 | [9 empty] | 危険性又は有害性の評価と危険度の判断基準
受傷程度の重篤度の見積基準 | [5 empty] | 点数 |  |  | 災害発生の可能性の見積基準 | [6 empty] | 点数 |  |  | 評価点の見積り |  |  |  |  | 評価 |  |  |  | 判定
極めて重大（死亡・障害） | [5 empty] | 3 |  |  | 極めて高い（よほど注意力がないと負傷する） | [6 empty] | 3 |  |  | 3＋3 |  |  | 6 | ⇒ | 直ちに解決すべき問題がある |  |  | ５ | 即座に対策が必要
重大（休業災害） | [5 empty] | 2
軽微（不休災害） | [5 empty] | 1 |  |  | 可能性がある（注意していないと負傷する） | [6 empty] | 2 |  |  | 3＋2、2＋3 |  |  | 5 | ⇒ | 重大な問題がある |  |  | ４ | 抜本的対策が必要
[19 empty] | 2＋2、1＋3、3＋1 |  |  | 4 | ⇒ | かなり問題がある |  |  | ３ | 何らかの対策が必要
[9 empty] | ほとんどない（注意しなくてもほとんど負傷しない） | [6 empty] | 1 |  |  | 1＋2、2＋1 |  |  | 3 | ⇒ | 多少問題がある |  |  | ２ | 現時点では必要なし
[19 empty] | 1＋1 |  |  | 2 | ⇒ | 問題少ない |  |  | １ | 対策の必要なし
本日の作業を安全に終了しました
氏名
危険予知活動のマンネリ化防止のため、災害事例・ヒヤリハット事例の活用、現地ＫＹの実施等が有効である。
リスクアセスメントの結果を作業打合せに活かせるようにする。
リスクの見積り経過を示すことにより、リスク低減措置の効果を作業を行う者に伝えることができる。